## proyecto agil
Sprint | Tareas | Responsable | Inicio | Final | Duración | Estado
Sprint 1 | Reunión Inicial con Stakeholders | Equipo Desarrolladores | 2025-02-20 | 2025-04-11 | 1 | completado
Sprint 1 | Identificación del Problema | Equipo Desarrolladores | 2025-02-21 | 2025-04-11 | 1 | completado
Sprint 1 | Levantamiento de Requisitos | Equipo Desarrolladores | 2025-02-22 | 2025-04-11 | 36 | completado
Sprint 1 | Diseño de Interfaz | Equipo Desarrolladores | 2025-02-23 | 2025-04-11 | 6 | completado
Sprint 1 | Análisis de Procesos y Roles | Equipo Desarrolladores | 2025-02-24 | 2025-04-11 | 11 | completado
Sprint | Tareas | Responsable | Inicio | Final | Duración | Estado
Sprint 2 | Diseño de Base de Datos | Equipo Desarrolladores | 2025-02-25 | 2025-04-11 | 5 | completado
Sprint 2 | Configuración de Herramientas Backend | Equipo Desarrolladores | 2025-02-26 | 2025-04-11 | 2 | completado
Sprint 2 | Diseño de Mockups | Equipo Desarrolladores | 2025-02-27 | 2025-04-11 | 5 | completado
Sprint 2 | Desarrollo de APIs | Equipo Desarrolladores | 2025-02-28 | 2025-04-11 | 66 | falta terminar
Sprint 2 | Pruebas iniciales de endpoints | Equipo Desarrolladores | 2025-03-01 | 2025-04-11 | 6 | completado
Sprint | Tareas | Responsable | Inicio | Final | Duración | Estado
Sprint 3 | Integración Frontend con Backend | yo | 2025-03-02 | 2025-04-11 | 2 | completado
Sprint 3 | Validación de Formularios | yo | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 5 | falta terminar
Sprint 3 | Interfaz del Panel de Citas | yo | 2025-03-04 | 2025-04-11 | 3 | completado
Sprint 3 | Pruebas Funcionales | yo | 2025-03-05 | 2025-04-11 | 67 | falta verificar
Sprint | Tareas | Responsable | Inicio | Final | Duración | Estado
Sprint 4 | Presentación del Sistema Final | yo | 2025-03-06 | 2025-04-11 | 2
Sprint 4 | Pruebas de Usuario | yo | 2025-03-07 | 2025-04-11 | 3
Sprint 4 | Validación con Clientes | yo | 2025-03-08 | 2025-04-11 | 3
Sprint 4 | Documentación Final del Proyecto | yo | 2025-03-09 | 2025-04-11 | 42